| ICS | 13.080 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. Z 05 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

木质纤维基钝化材料修复重金属污染土壤技术规程

Technical code of practice for remediation of heavy metal contaminated soil by xylem cellulose-based passivating agent

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西大学提出。

本文件起草单位：广西大学、广西博世科环保科技股份有限公司。

本文件主要起草人：     。

木质纤维基钝化材料修复重金属污染土壤技术规程

范围

本文件确立了异位稳定化、原位稳定化的工作程序，给出了异位稳定化、浅层原位稳定化、深层原位稳定化的适用对象，规定了污染土壤挖掘、转运、稳定化处理、养护、修复效果评估与处理等阶段的操作指示。

本文件适用于利用木质纤维基钝化材料修复建设用地重金属污染土壤。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB/T 5918  饲料产品混合均匀度的测定

GB 18598  危险废物填埋污染控制标准

HJ/T 299  固体废物  浸出毒性浸出方法  硫酸硝酸法

HJ 557  固体废物浸出毒性浸出方法  水平振荡法

T/GXAS XXXX  木质纤维基重金属污染治理材料生产技术规程

术语和定义

T/GXAS XXXX界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

异位稳定化  ex situ stabilization

将重金属污染土壤挖出转运至集中处理地点后，再向污染土壤添加木质纤维钝化材料，通过化学反应降低污染物迁移性和浸出浓度。

原位稳定化  in situ stabilization

不经挖掘，直接在原地向重金属污染土壤添加木质纤维钝化材料，通过化学反应降低污染物迁移性和浸出浓度。

材料要求

材料生产应符合T/GXAS XXXX  《木质纤维基重金属污染治理材料生产技术规程》的规定。

异位稳定化

适用对象

适用于修复面积较大，建设有土壤临时存放场所的污染地块。

技术路线

重金属污染土壤异位稳定化修复技术路线见图1。

污染土壤挖掘

转运至预处理车间

预处理

（筛分破碎、水分调节）

修复效果评估

安全填埋

后期跟踪监测及管理

不达标

稳定化处理

暂存养护

达标

除尘系统

达标排放

扬尘

木质纤维基钝化材料添加

重金属污染土壤异位稳定化修复技术路线图

技术要求

污染土壤挖掘

依据修复实施方案确定的清挖范围及工作量，对污染土壤进行挖掘，避免清挖过程二次污染。

污染土壤转运

采用密闭运输渣土车将清挖后的污染土壤转运至地块内或地块外的密闭式预处理处理车间。

污染土壤预处理

采用筛分破碎斗对污染土壤进行筛分破碎，挑拣石块和杂物。经破碎后，95％的土壤粒径不应超过2 cm。

稳定化处理

木质纤维基钝化材料添加

根据土壤重金属污染类型，选择相应的木质纤维基钝化材料，添加量为土壤质量的3％～5％。

混合

采用三级混合一体化智能修复机将污染土壤与木质纤维基钝化材料充分混合5 min～10 min，土壤和钝化材料的混合均匀度不低于95％，混合均匀度参照GB/T 5918的方法进行测定。

暂存养护

搅拌混合均匀后的土壤应运送至养护场，呈梯形堆放，堆放高度≤2 m，养护3 d～5 d，应保持土壤含水率为30％～50％。使用苫布覆盖养护土壤，干燥天气覆盖前应在养护堆体上喷洒少量的水。

原位稳定化

适用对象

适用于缺乏土壤暂存空间，或因健康、安全、环境等问题而不适宜清挖土壤的污染地块。

技术路线

重金属污染土壤原位稳定化修复技术路线见图2。

原位搅拌/注入设备就位

稳定化处理

养护

修复效果评估

设备退场

后期跟踪监测及管理

不达标

木质纤维基钝化材料添加

重金属污染土壤原位稳定化修复技术路线图

技术要求

浅层原位稳定化（污染深度＜5 m）

木质纤维基钝化材料添加

木质纤维基钝化材料的添加量同5.3.4.1，将木质纤维基钝化材料均匀撒施在污染区域表面。

混合

使用原位搅拌头或深翻机将污染土壤和木质纤维基钝化材料充分混合15 min～30 min，混合均匀度不低于95％，混合均匀度参照GB/T 5918的方法进行测定。

深层原位稳定化（污染深度5 m～30 m）

地面钻孔

依据修复方案，使用钻孔机械进行钻孔，应注意钻孔点的间距和深度。

木质纤维基钝化材料注入和混匀

木质纤维基钝化材料的添加量同5.3.4.1，木质纤维基钝化材料制成20 g/L～50 g/L的水剂。

注入材料前，应确定注入点的水平和垂向有效影响半径不低于2 m，以及材料注入量、土壤结构分布等。

使用三重管注浆-螺旋搅拌一体化设备进行木质纤维基钝化材料添加和混合，混合时间1 min～3 min。

养护

混合处理后养护5 d～7 d。

修复效果评估与处理

效果评估

稳定化后可原位回填的土壤，其浸出毒性的评估方法参照HJ 557的规定执行，浸出毒性应符合GB 3838的Ⅳ类要求；若修复目标地块边界半径2 000 m范围内存在饮用水源地、集中地下水开采区、涉水风景名胜区和自然保护区等水环境敏感点则应符合GB 3838的Ⅲ类要求。

用于填埋的固体废物，其浸出毒性的评估方法参照HJ/T 299的规定执行，浸出毒性应符合GB 18598的规定。

处理

经修复效果评估不达标的土壤应再次进行稳定化处理。

评估达标的土壤可原位封场或异位安全填埋，应做好防渗漏和阻隔工作。