| ICS | 01.080.01 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. A 22 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

农业科普展览活动管理规范

Management specification for agricultural science popularization exhibition activities

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  人员管理要求	1

5  安全管理要求	2

6  设施设备管理要求	2

7  场地管理要求	2

7.1  场地条件	2

7.2  场地布局	2

8  过程管理要求	3

8.1  策划阶段管理	3

8.2  布展阶段管理	3

8.3  实施阶段管理	4

8.4  撤展阶段管理	4

参考文献	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区农业科学研究院提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区亚热带作物研究所、广西标准化协会、农业农村部科技发展中心、广西科学技术普及传播中心、云南省热带作物科学研究所。

本文件主要起草人：刘思朝、黄昶吟、李鹭、覃剑峰、苏子华、苏文潘、蒋宏、黄云芳、钟涛。

农业科普展览活动管理规范

范围

本文件界定了农业科普展览活动管理涉及的术语和定义，规定了农业科普展览活动的人员管理、安全管理、设施设备管理、场地管理、过程管理的要求。

本文件适用于农业科普展览活动的管理，其它科普类型展览活动的管理可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 33170—2016  大型活动安全要求

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

人员管理要求

应根据展览需要完善组织架构，合理配置相关岗位和工作人员，明确各岗位的人员分工、岗位职责等内容。农业科普展览活动人员类别和具体岗位职责见表1。

表1 农业科普展览活动人员类别和岗位职责

| 人员类别 | 岗位类别 | 岗位职责（包括但不限于） |
| --- | --- | --- |
| 固定人员 | 活动负责人 | - 制定活动方案、协调组织实施，确定和审核活动的主题和内容； - 协调各工作小组，明确工作任务和分工； - 对接相关合作单位，获取展览所需的资源和支持； - 处理活动现场的突发情况； - 活动效果评估与复盘，组织展览效果调研，总结经验并形成报告。 |
|  | 布场组 | - 提前对展览场地进行实地考察，检查场地的设施设备情况； - 负责展品的搬运、摆放和整理，保证展品完好无损、展示有序； - 清理展览空间的垃圾和杂物，保持展览空间的整洁； - 活动结束后进行桌椅、设施设备等物料归位。 |
|  | 宣传组 | - 制定展览活动宣传方案，明确宣传渠道和宣传内容； - 设计制作传单、海报、宣传册、视频等宣传资料， - 利用线上、线下双联动宣传，线上包括在网站、公众号、视频号、微博等新媒体进行发布和平台互动，线下包括发放传单、张贴海报等活动； - 现场拍摄活动照片和视频，及时在媒体平台等渠道发布，进行活动宣传。 |
|  | 后勤保障组 | - 在展览活动前向当地公安、消防、农业农村部门报备 - 采购活动所需公用品、饮用水、工作餐等物资，并做好物资的登记和保管工作； - 检查和维护活动所需的设备，确保设备正常运行； - 安排活动现场的餐饮和休息场所； - 制定安全保障方案，配备必要的安全设施和安保人员，确保活动现场的安全； - 展览空间的卫生清洁，包括展览活动现场、活动过程、活动结束的清洁工作。 |
| 流动人员 | 讲解组 | - 参加培训和学习，熟悉展览活动的主题、内容和展品信息； - 准备讲解词； - 了解展览活动的流程和安排，明确自己的讲解时间和地点； - 佩戴工作证，统一工作服； - 按照既定的路线提供农业科普讲解服务； - 解答参观者的相关问题； |
|  | 志愿者 | - 参加活动培训，熟悉展览活动流程、各区域分布及各组工作职责，明确自身服务范围和要求； - 协助其它工作小组的工作； - 佩戴工作证，统一工作服； - 负责参观者的咨询、接待、指引、安检等工作； - 检查和清理展览空间。 |

安全管理要求

农业科普展览活动的安全管理应符合GB/T 33170—2016。

设施设备管理要求

农业科普展览活动的设施设备包括展品设施、讲解设施、服务设施、医疗救助设施等。农业科普展览活动设施设备管理具体要求见表2。

表2 农业科普展览活动设施设备类别和管理要求

| 类别 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 展品设施 | - 农业科普展览活动主体应根据展览活动规模和需求，配备农作物、检测设备等实物展品、数字展品、辅助载体等； - 应维护和养护展览活动展品设施，安排专业工作人员进行定期检查和记录情况； - 活体生物展品需每日检查动植物的生长状态，进行相应的喂养、浇水、施肥、病虫害防治等，并设置“禁止触摸”标识； - 可食用类加工农产品需保证食品安全，每天进行检查是否有发霉、腐烂、变质等现象，禁止观众直接触摸裸露食品，食品成品需用玻璃展柜或密封盒隔离； - 农业设备类展品需保证摆放平稳，并设置隔离带、安全标识等，并每天进行设备的检查。 |
| 讲解设施 | - 应为讲解人员配备扩音设备； - 应对讲解设施进行检查、调试。 |
| 服务设施 | - 活动期间应提供咨询台、休息区、卫生间、导览区等服务设施； - 在咨询台、导览区等配备工作人员。 |
| 医疗救助设施 | - 应设置独立医疗救助区域，在醒目的地方张贴统一标识； - 应配备基础医疗设备和AED急救设备，需包含基础创伤处理用品、常用药品、工具及蚊虫叮咬药品等。 |

场地管理要求

场地条件

应明确场地的最大容量和安全容量，并在活动期间经常监测活动达到的规模，包括人员日流量、总流量、瞬时最大人数、持续时间等。

应进行场地环境卫生维护，及时清理展区的垃圾。

临时搭建的展区需通过安全验收。

室外展览活动应实时监测高温、大风、暴雨等天气对活动的影响，选择具备遮阳避雨设施、地面平整度高的活动场地，在水域区域设置游泳圈、“禁止下水”等标识。

场地布局

应根据展品的类型进行合理的功能分区，可分为展品展示区、农事体验区、科普讲解区等，并设置浏览路线。

根据活动的需要，因地制宜地进行布局，应符合消防、交通、建筑、卫生、用电、地质、安全生产、安全防范、园林绿化、特种设备等有关方面的规定要求。

应按照活动的规模大小，设置有足够的通行能力和避免大规模人群聚集的缓冲空间。

应在安全通道、楼梯口等设置醒目的安全标志、标识。

过程管理要求

策划阶段管理

应在策划阶段形成农业科普展览活动方案，方案包括但不限于农业科普展览活动主题、时间、场地、组织单位、内容与形式、宣传和报名、人员分工、应急预案、预算。农业科普展览活动方案具体要求见表3。

表3 农业科普展览活动方案要求

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 活动主题 | 从解读与农业相关的国家政策、前沿科技、社会热点、科学家精神以及澄清科学类谣言等方向进行选题。 |
| 时间 | - 确定展览活动的起始、结束时间； - 根据展览时间可将展览分为临时展览和常设展览，临时展览时间为3个月以内，常设展览时间为3个月以上。 |
| 场地 | - 展览场地分为室内和室外两种类型； - 应根据农业科普展览活动规模和需求选择合适的展览场地； - 应选择安全、交通便利、环境良好、能够容纳相应人流量的场地。 |
| 组织单位 | 应包括指导单位、主办单位、承办单位、协办单位等。 |
| 内容与形式 | - 展览内容应包括农作物、农机设备等实物展品、数字展品、辅助载体； - 展览形式包括线上、线下及线上线下相结合的形式。 |
| 人员分工 | 参照4 人员管理执行。 |
| 宣传和报名 | - 宣传过程应包括活动前期宣传、活动过程宣传以及活动结束宣传； - 宣传渠道包括微信公众号/视频号、小红书等线上宣传和发放传单、张贴海报等线下宣传。 - 宣传内容应包括展览介绍、导览路线、报名信息、安全须知等； - 报名方式应采用微信公众号报名、官方网站报名、电话报名、现场报名等。 |
| 应急预案 | 应制定活动应急预案，应急预案的内容包括： ——突发事件应急处置原则； ——应急指挥系统的构成； ——应急处置力量及各岗位职责任务分工和责任人； ——紧急疏散、抢险自救、应急处置措施等。 |
| 预算 | 活动预算应包括场地与基础设施费用、展览内容制作费用、宣传与推广费用、工作人员费用、设备与后勤保障费用等。 |

布展阶段管理

展览内容创作与设计

展览内容应以农业科学理论和实践成果为依据，传达的信息需准确、规范、真实可靠。

展览内容的基本说明宜增设外文，并对生僻字提供中文拼音。应把中文放在首位，其他文种排在后面。中文、英文、数字宜采用GB/T 31384推荐的字体，也可根据设置场景的实际情况使用其他易于识别的规范字体，动植物的拉丁学名应按规范书写。

展览设计应图文结合，布局合理，设置有趣味性和互动性的形式。​

展览可通过发放农业科普折页、展播多媒体农业科普内容、提供农事互动体验等多种形式进行设计。

展品收集

应通过社会征集、调取或借用、复刻等途径收集农作物、农产品、农业文献、传统农具实物、智慧农业设备等与农业相关的展品，且明确展品的来源合法性、运输保护标准、仓储环境要求及出入库登记流程等。

应对收集到的展品进行分类整理、检查评估等，形成展品清单。

展览内容制作

展览内容制作使用的材料应选用防水、防晒、防腐、环保的材料，符合可持续发展理念。

核对展览内容，确保内容准确无误。

展览布置

展览布置应遵循安全、美观、便于观看的原则，合理安排。

应在展览空间合理位置放置标识标牌，包括签到处、展览空间指示牌、方向指引牌、安全标识等。

展览布置完成后，应进行全面的检查，包括但不限于展品摆放是否稳固、标识是否准确、设备是否正常运行、安全设施是否到位。

实施阶段管理

接待与入场

应做好车辆、人员入场管理,安排工作人员进行入场引导,维持入场秩序,必要情况下实行安检和查验。

应做好邀请嘉宾与新闻媒体等人员的接待和协助入场，并配合相关工作。

现场管理

应实时监控人流量，安排工作人员在入口处限流。

展览期间应对展位及设备、消防通道、环境卫生、展区内吸烟等情况进行重点巡查。

应按照既定的讲解路线和讲解时间提供讲解服务。

应通过文字、拍照、录像等方式进行展览活动现场的动态记录。

应实时关注活体生物展品的生长状态，进行及时的养护管理。

应安排工作人员看护可食用类农产品加工展品，制止观众随意触摸或取用未处理的原料，引导规范试吃流程，同时及时清理残渣、消毒工具。

安排工作人员维护现场秩序，倡导参观者文明看展。

撤展阶段管理

参观者离场

活动结束后应组织参观者有序离场。

撤展与物资回收

应安全回收展品、设施设备，按照展品清单逐一清点核对，检查展品和设施设备是否遗漏、损坏，并进行相关的维护与保养工作。

活动总结与评价

农业科普展览活动主体应对展览活动进行总结，对活动效果、展览质量、讲解服务等进行评价。

参考文献

- GB/T 36681—2018  展览场馆服务管理规范

- GB/T43395—2023  线下科普活动基本要求

- DA/T 102—2024 档案展览工作规范

- DB37/T 3437—2018  展览会主场服务规范

- DB4401/T 129—2021  公共科普场馆运营规范

- DB61T 1737—2023  展览会现场服务规范

- T/CMES 00005—2023  流动科技馆展览教育服务规范

- T/SCAS 27—2024  社区文化展览活动服务规范

- T/GXAS 1053 农业科普场所标识标牌设置规范

- 高晗.博物馆临时展览社教活动的策划与开展——以南京博物院“晋国”展和“归流”展为例[J].东方收藏,2024,(11):95-97.