团体标准《水下岩塞爆破施工规范》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源、起草单位、主要起草人（姓名、单位、职务/职称、参与编制标准分工情况）等

本标准由广西爆破行业协会提出，2025年3月13日，广西标准化协会下达关于《水下岩塞爆破施工规范》团体标准制修订项目计划的通知，《水下岩塞爆破施工规范》团体标准正式立项。该标准由中国能源建设集团广西水电工程局有限公司、中水珠江规划勘测设计有限公司、长江水利委员会长江科学院、中国葛洲坝集团第一工程有限公司、浙江省正邦水电建设有限公司、广西爆破行业协会共同起草。

为高质量编制团体标准《水下岩塞爆破施工规范》，成立标准起草小组并进行如下分工（见表1）：

表1                       标准起草小组及分工

| 姓名 | 职务/职称 | 从事 专业 | 工作单位 | 主要负责工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卢山 | 科技信息事业部总经理/正高级工程师 | 水利水电工程 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 统筹主持标准编制工作 |
| 郎伟平 | 副总经理兼总工程师/高级工程师 | 公路工程 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 参与标准编制工作，组织人员进行标准发布后的宣贯培训 |
| 黎卫超 | 学科副主任/高级工程师 | 工程爆破 | 长江水利委员会长江科学院 | 参与标准文本编写，组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 詹杰 | 施工设计所副所长、三亚水中调工程设计负责人/高级工程师 | 水电工程施工组织设计 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 参与标准文本编写，组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 王盟 | 公司副总经理、三亚市西水中调工程分管领导/正高级工程师 | 水工结构工程 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 参与标准文本编写，查询、收集和整理资料，协助指导标准文本及编写说明的编写、实施 |
| 涂胜 | 爆破技术咨询公司总工/正高级工程师 | 水利水电工程/爆破工程 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 参与标准文本编写，组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 郑靖 | 公司总工程师、丽水市滩坑引水工程爆破技术负责人/正高级工程师 | 水利水电工程 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 参与标准文本编写，组织开展标准征求意见会；对标准实施情况进行总结分析，不断对地方标准提出修正意见 |
| 徐清 | 总经理、党委副书记/高级工程师 | 项目管理 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 参与标准文本编写 |
| 戴龙才 | 公司副总经理/高级工程师 | 水利水电工程 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 参与标准文本编写 |
| 张焱光 | 三亚市西水中调工程项目总工/高级工程师 | 水利水电工程 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 参与标准文本编写 |
| 罗远耀 | 科技信息事业部专家/正高级工程师 | 水利水电工程 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 参与标准文本编写 |
| 王士发 | 安全总监/正高级工程师 | 水利水电工程 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 参与标准文本编写 |
| 谢红祥 | 科技信息事业部副总经理/高级工程师 | 机械设计及制造 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 参与标准文本编写 |
| 武巧焕 | 科技信息事业部科研攻关岗（五级技术专家）/高级工程师 | 水利水电程 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 标准编制说明编写。查询、收集和整理资料，协助指导标准文本的编写、实施 |
| 张淑芳 | 三亚市西水中调工程施工专业负责人/高级工程师 | 水电工程施工组织设计 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 参与标准文本编写 |
| 李晓旭 | 水利院工程仿真与安全监测中心副总工/高级工程师 | 安全监测 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 参与标准文本编写 |
| 刘美山 | 爆破所所长/正高级工程师 | 工程爆破 | 长江水利委员会长江科学院 | 参与标准文本编写 |
| 杨正贵 | 公司总工程师/正高级工程师 | 水利水电工程 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 参与标准文本编写 |
| 郭坚 | 丽水市滩坑引水工程项目总工、爆破技术主管/高级工程师 | 水利水电工程 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 参与标准文本编写 |
| 姚二雷 | 学科副主任/高级工程师 | 岩土工程抗震 | 长江水利委员会长江科学院 | 参与标准文本编写 |
| 蔡祈泉 | 丽水市滩坑引水工程爆破工程技术人员/高级工程师 | 水利水电工程 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 参与标准文本编写 |
| 潘祥弟 | 科技信息事业部技术管理岗（五级技术专家）/技术管理岗 | 水利水电工程 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 参与标准文本编写 |
| 周发贵 | 科技信息事业部工程技术研究院（五级技术专家）/正高级工程师 | 土木工程 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 参与标准文本编写 |
| 熊建武 | 科技信息部副主任/高级工程师 | 水利水电工程 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 参与标准文本编写 |
| 黄高僚 | 安全监察岗/工程师 | 安全管理 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 参与标准文本编写 |
| 王 英 | 质量管理岗/高级工程师 | 水利水电工程 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 参与标准文本编写 |
| 黄朝俭 | 三亚市西水中调工程项目经理/高级工程师 | 土木工程 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助指导标准文本及编写说明的编写、实施 |
| 李果龙 | 三亚市西水中调工程项目工程部主任/工程师 | 水利水电工程 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助指导标准文本及编写说明的编写、实施 |
| 莫国恒 | 三亚市西水中调工程项目副经理/高级工程师 | 工程测量 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助指导标准文本及编写说明的编写、实施 |
| 吴恒和 | 副总工程师/正高级工程师 | 水利水电工程 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助指导标准文本及编写说明的编写、实施 |
| 赵明特 | 会长/教授级高级工程师 | 工程爆破 | 广西爆破行业协会 | 查询、收集和整理资料，协助指导标准文本及编写说明的编写、实施 |
| 赖才贵 | 科技信息事业部知识产权岗 | 土木工程 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助指导标准文本及编写说明的编写、实施 |
| 胡珊 | 秘书长/工程师 | 工民建 | 广西爆破行业协会 | 查询、收集和整理资料，协助指导标准文本及编写说明的编写、实施 |
| 龚成波 | 生产与项目管理事业部总经理/高级工程师 | 市政公用 工程 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助指导标准文本及编写说明的编写、实施 |
| 陈毅珍 | 生产与项目管理事业部副总经理/高级工程师 | 水利水电工程 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 查询、收集和整理资料，协助指导标准文本及编写说明的编写、实施 |

二、制定标准编制的必要性和意义

近年来，国家水网建设突飞猛进，为我国引调水工程技术发展带来了前所未有的契机，特别是长距离引调水工程，根据当前水利工程发展的趋势，长江勘测规划设计研究院院长钮新强院士2019年在隧道建设期刊上发表的《复杂地质条件下跨流域调水超长深埋隧洞建设需研究的关键技术问题》一文中指出，未来10年将是我国长距离调水工程隧洞建设的高峰期。

引调水工程是国家水网之“纲”，是国家水网的主骨架。随着《国家水网建设规划纲要》的印发，我国当前和今后一段时期内，引调水工程及管网工程建设方兴未艾，水库联网迫在眉睫，在现状水库库区内取水，采取水下岩塞爆破修筑隧洞水下进水口，是经济、快捷、有效的手段和途径，特别是当进水口位于水下较深处，其优越性越加明显。利用水下岩塞爆破的施工方法，对于开发我国西南、西北地区天然湖泊的水利资源，增加已有工程发电能力和重大引调水、增建泄洪或放空水库以及排沙延长水库运用年限等，都可提供有效的技术途径。因此，亟需对国内已实施的水下岩塞爆破技术进行总结，以为接下来的类似工程提供宝贵工程经验。

水下岩塞爆破是一项多学科综合运用的复杂技术，难度极大，目前国内有这方面设计能力和经验的单位很少，中水东北勘测设计研究有限责任公司对水下岩塞爆破技术有较多的经验和积累。国内浙江滩坑水库引水工程和三亚大隆水库西水中调工程都采用了水下岩塞爆破方案。目前浙江滩坑水库、三亚市西水中调工程岩塞已成功爆破，通过两项工程水下岩塞爆破技术系统的理论研究、机理研究、数值仿真研究、试验研究、工程设计研究、施工技术研究、工程实践研究、安全监测分析、和技术交流等全过程系统研究和经验总结，将极大提升水下岩塞爆破领域施工技术，为后续类似工程提供系统性指导和参考，意义重大。

# 三、标准编制过程

## （一）成立标准编制工作组

团体标准《水下岩塞爆破施工规范》项目任务下达后，中国能源建设集团广西水电工程局有限公司牵头成立了标准编制工作组，制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。资料收集组负责国内外有关水下岩塞爆破施工技术资料的查询、收集和整理工作，对水下岩塞爆破施工技术要求进行系统总结，了解目前水下岩塞爆破施工技术的情况，并总结其特点。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责《水下岩塞爆破施工规范》团体标准发布后，组织工程相关的单位开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关技术人员了解标准，并根据标准对水下岩塞爆破施工进行指导，保证施工技术的顺利执行，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

## （二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关水下岩塞爆破施工相关文献资料。主要有：

GB/T 20257.1 国家基本比例尺地图图式

GB50487 水利水电工程地质勘察规范

GB50287水力发电工程地质勘察规范

GB 6722 爆破安全规程

GB28286 工业炸药通用技术条件

WJ/T 9085 工业电子雷管

GA991爆破作业项目管理要求

SL197水利水电工程测量规范

SL 378水工建筑物地下开挖工程施工规范

SL 764水工隧洞安全监测技术规范

DL/T 5135 水电水利工程爆破施工技术规范

DL/T5333水电水利工程爆破安全监测规程

NB/T35029 水电工程测量规范

NB/T 11667 水下岩塞爆破设计规范

JTS 204水运工程爆破技术规范

## （三）研讨确定标准特色、创新点和主体内容

### （1）标准特色、创新点

### 本标准规定了水下岩塞爆破地质与测量，爆破器材、岩塞钻孔爆破、硐室与排孔结合爆破、爆破安全监测等主要内容，内容全面且具有指导意义，有助于实现水下岩塞爆破的精准施工，有效保证施工质量。

### （2）主体内容

### 标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为测量与勘察、爆破器材、生产性试验、水下岩塞爆破施工、爆破安全监测、爆破后检查等。

## （四）调研、形成文本草案、征求意见稿

### 2025年2月，标准编制工作组查阅了大量的国内文献资料，并实地调研了中国能源建设集团广西水电工程局有限公司、中水珠江规划勘测设计有限公司、长江水利委员会长江科学院、中国葛洲坝集团第一工程有限公司、浙江省正邦水电建设有限公司、广西爆破行业协会，对水下岩塞爆破施工技术进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对标准的工作进行了部署和安排。

### 2025年7月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有参考资料中有水下岩塞爆破施工的要求，并在结合起草单位多年工程项目经验的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《水下岩塞爆破施工》（草案）。

### 2025年8月8日标准编制工作组中国能源建设集团广西水电工程局有限公司、中水珠江规划勘测设计有限公司、长江水利委员会长江科学院、中国葛洲坝集团第一工程有限公司、浙江省正邦水电建设有限公司、广西爆破行业协会等单位召开了标准草案的讨论会，就水下岩塞爆破的测量与勘察、爆破器材、生产性试验、水下岩塞爆破施工、爆破安全监测、爆破后检查等内容进行了讨论，汇总了大量反馈意见，对《水下岩塞爆破施工》（草案）进行修改完善。2025年11月4日，针对修改完善后的《水下岩塞爆破施工》（草案），标准编制工作组结合多年工程项目经验，进行多次深入讨论，根据讨论意见进行修改，并形成团体标准《水下岩塞爆破施工》（征求意见稿）和编制说明。

# 四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

## （一）制定标准的原则。

按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。遵照相关法律、法规和强制性标准的要求，在编制过程中着重考虑了科学性、适用性和可操作性。此外，工作组在制定标准过程中遵循“高起点、严要求、适宜性、及时修订、不断完善”的原则，推动水下岩塞爆破施工技术的发展。

## （二）制定标准的依据

### 标准的制定严格按照标准制定的相关要求，参照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定，确定标准的组成要素。在制定过程中还主要遵循了以下标准：

### GB 6722-2014 爆破安全规程

### NB/T 11667-2024 水下岩塞爆破设计规范

### JTS 204-2023 水运工程爆破技术规范

### DLT 5135-2013《水电水利工程爆破施工技术规范

## （三）与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调

### 现阶段，国内暂无水下岩塞爆破施工技术的国家标准、行业标准及其他省市地方标准，在对水下岩塞爆破施工工艺、钻爆施工设计、爆破安全等内容与现行的GB 6722-2014《爆破安全规程》、NB/T11667-2024《水下岩塞爆破设计规范》、JTS 204-2023《水运工程爆破技术规范》、DLT 5135-2013《水电水利工程爆破施工技术规范》，保持兼容和一致，便于参考实施。

- 主要条款说明

### 团体标准《水下岩塞爆破施工》主要内容为地质与测量、爆破器材、岩塞钻孔爆破、硐室与排孔结合爆破、爆破安全监测、质量与安全、爆破后检查等内容。标准主要条款的说明如下：

## （一）测量与勘察

水下岩塞爆破施工，需建立专用控制网并复核，复测地形、监测周边、核对预留岩体轮廓；精确钻孔定位，成果经监理复核、关键数据第三方检测；锁口段施工对岩塞不少于5个超前勘探孔，做好防涌水，勘察后灌浆封堵。

说明：掏槽孔钻孔定位精度要求，是因为掏槽孔的孔距小，为了保证掏槽孔钻孔时不发生串孔，提出孔位的定位和钻孔方向的要求。一般掏槽孔中心距是20cm，孔径是9cm，孔壁间只有11cm，岩塞厚度7~8m，孔向偏差0.8°时，会发生串孔。（如图1和图2）

为了复核岩塞的厚度、地形和围岩情况，施工期水下岩塞部位有必要布置由内向外辐射的超前勘探钻孔，孔数多于5个。探孔数量根据岩塞大小确定，大的岩塞宜采用多于5个孔，小的岩塞应在岩塞体上、下、左、右及中部布置5个超前勘探孔。根据这5个勘探孔取芯成果与水下地形测量成果及勘察成果对比，为水下岩塞爆破提供技术支撑。水下地形测量存在偏差，采用测量船测量时，当水库底部有一层浓混蚀水层时，无法测到地面，产生偏差，采用在岩塞体上、下、左、右及中部布置5个超前勘探孔，可以准确复核岩面线，保证钻孔的施工安全。在三亚西水中调工程岩塞爆破钻孔，钻孔前钻了5个探孔，复核了岩面线，在钻炮孔过程中，有一个钻通到水库，造成无防备的大涌水，影响施工安全和施工进度。

参照《水下岩塞爆破设计规范》(NB/T 11667-2024)条文说明4.3.4给出的解释。

图1   炮孔布置图                         图2   示意图

## （二）爆破器材

## 水下岩塞爆破器材进场验收合格，选用符合标准、满足水下抗压要求的器材，严禁使用不合格品，施工前专项试验验证，起爆主线定制无接头；现场检验器材基本性能及耐水抗压起爆传爆性能。

参照《水下岩塞爆破设计规范》(NB/T 11667-2024)第7.6节爆破器材及第8.2节爆破器材性能试验的相关规定，并结合三亚西水中调工程岩塞爆破时水库水位，装药过程，材料设备撤退和充水充气的时间，专项试验了爆破器材耐水抗压性能。爆破器材设计水压力不应低于承受的最大静水压力的1.1倍，耐水抗压时长应大于装药至起爆总时长，且不宜小于7d。

专项试验规定了爆破器材水下抗压要求和耐水抗压时长的性能检测要求，应能正常被同等条件下的雷管和导爆索起爆并连续传爆。

## （三）生产性试验

## 水下岩塞爆破生产性试验编大纲，选地质相似洞室，控质量、做监测；按爆破方案做参数试验（含掏槽、覆盖层扰动试验），达标频次；钻孔爆破贯通试验≥1 次（1:1 比尺），硐室类宜原位试验（1:1~1:2比尺），工艺试验结合贯通试验验证。

说明：采用钻孔爆破时，应进行全断面岩塞爆破试验、爆破参数试验，通过全断面岩塞爆破试验验证岩塞体孔网参数布置的合理性，确保达到一次“贯通、成型、稳定”的爆破效果。应进行全断面单临空面试验和最少需要进行一次全断面贯通试验，验证爆破方案可行性，为岩塞爆破提供技术上支撑。水下岩塞爆破形成的进水口处于深水运行状态，一般情况下无法对取水口采取其他加固措施，因此，水下岩塞爆破必须一次爆通成型，不允许出现拒爆或爆破不完全。若贯通试验不成功，应该调整爆破参数后再进行第二次贯通试验，甚至是第三次贯通试验，确保至少有一次能够成功贯通。采用硐室爆破时，为避免爆破漏斗破裂线不可控造成引水隧洞的塌方等次生危害，宜在取水口附近进行原位试验，同时为减少试验规模和费用，最小可按1：2进行缩尺试验，岩塞体积较小或条件允许宜进行1：1进行原位试验。

- 参照《水下岩塞爆破设计规范》(NB/T 11667-2024)第8.3.2条、8.3.6条及条文说明8.3.1中“对于地质条件、周边环境复杂下的重要工程的水下岩塞，为了爆破原型安全爆通，在现场条件相似的部位专项开展的现场水下岩塞模型1:1~1:2爆破试验。”在三亚西水中调工程岩塞爆破生产性试验时，总共做了三次全断面岩塞爆破试验，第一次采用当地民爆公司提供的炸药，按拟定设计的爆破参数进行试验，全断面单临空面5m深的炮孔，只炸出0.5m。第二次调整装药量和结构，全断面单临空面试验，中心区域内已经形成空腔，G圈进尺率90%以上；扩大区进尺率85%以上，达到了预期效果。第三次贯通爆破试验，起爆后所有炮孔均起爆，没有发现雷管拒爆现象，起爆网路可靠；8m长的贯通试验段一次性成功爆通、成型，达到了预期效果。

2021年4月29日第一次岩塞爆破试验起爆，雷管、炸药全部准爆，未发现拒爆的雷管及残药。掏槽区仅中心孔与F5孔爆通（图1），掏槽不成功，致使炸药冲孔，产生了强烈的冲击波，并未对炮孔产生破坏（图2）。中心区域平均进尺仅0.5m，周边进尺0.8m（钻孔前周边区域欠挖），整体效果如图3所示。由于冲击波强烈，致使近区的爆破振动监测前三个测点的记录仪损坏，其他部位的测点传感器脱离洞壁，未能获得有效数据。

图1  第一次岩塞爆破试验中心区域效果

图2  第一次岩塞爆破试验炮孔图

图3  第一次岩塞爆破试验效果

- 2021年5月3日，优化爆破参数，对残孔进行爆破试验。起爆。爆后所有炮孔均起爆，没有发现雷管拒爆现象，起爆网路可靠；但爆后发现爆堆中有个别炸药未起爆，个别残孔中发现未爆炸药。中心F圈区域内已经形成空腔（如图4），G圈剩下的残孔仅20~30cm，进尺率90%以上；扩大区的残孔在20~50cm，进尺率85%以上；周边孔底部留有根底，进尺仅3.5m左右，整体效果见图5、图6；本次试验是成功的，达到了预期效果。

图4  中心空腔

图5  爆破后局部堆渣

图6  轮廓面半孔

2021年6月8日贯通爆破试验，起爆。爆后所有炮孔均起爆，没有发现雷管拒爆现象，起爆网路可靠；8m长的贯通试验段一次性成功爆通、成型（图7、图8、图9），达到了预期效果。

图7  贯通爆破效果

图8  整体效果

图9  轮廓面半孔

- （四）水下岩塞爆破施工

4.1硐室及炮孔开挖：炮孔编号放样标注，开孔前验收孔位、角度及钻机，合格开钻；炮孔直径60-100mm，空孔≥90mm，爆破孔用轻型潜孔钻机，保证孔位、孔向、孔深达标。掏槽孔、主爆孔、周边轮廓孔按规定控制误差，设样架激光控向，钻进中多次校核。遇渗涌水按需抽排、灌浆堵水或封堵连通孔。硐室用手风钻，单孔装药量≤100g，最大单段药量≤0.4kg，控制超欠挖，采用预留空孔掏槽、光面爆破，超前导洞分次爆破，孔底未装药部分柔性防护。

说明：岩塞爆破受施工通道限制，不具备大型钻孔设备进行钻孔施工的条件，只能采用手风钻或者100B轻型潜孔钻机进行钻孔施工，100B型潜孔钻机钻孔直径为76mm~130mm，手风钻钻孔直径最大为60mm；常用的大直径成品乳化炸药有Φ60、Φ70两种，为了避免不耦合系数偏大，一般90mm直径的炮孔装Φ60的炸药，100mm直径的炮孔装Φ70的炸药，因此，炮孔直径选60~100mm。为了给掏槽孔提供更多的补偿空间，空孔的直径越大越好，同时考虑到整个岩塞钻孔的一致性，空孔直径一般≥90mm。

采用硐室爆破，药室和导洞开挖时，均采用小直径药卷，一次开挖的进尺一般不超过30cm，装药长度一般不超过10cm，按Φ32直径的炸药即为100g；为保证掏槽效果，一般多孔同时起爆，但要控制最大单响的药量，不宜超过4孔，因此最大单段药量应控制在≤0.4kg。

4.2药柱按爆破设计编号、药量、规格加工，与炮孔匹配并做好记录；每个炮孔设两根防水导爆索和两发电子雷管，起爆体用防水乳化炸药，均做好防水密封与绑扎。药室装药遵循先下后上、先里后外原则，做好排水、防护与布线，起爆体导线保护后接入起爆网路。封堵前专项检查装药、爆破网路及灌浆管路。炮孔用锚固剂等材料堵塞，捣实不碰药柱，保护管线，出水孔设导流管。药室口先以掺砂黄泥夯实，再用砂浆砖砌体错缝封口并密合岩壁；导洞、连接洞设钢锁口门，灌浆管路密闭后灌注纯水泥浆，合格后封堵管路。

说明：保证装药按照爆破设计方案进行，避免装药混乱，装错孔，起爆网络防护和保护达不到要求，影响岩塞爆破的效果或者爆破不成功。

4.3药柱应严格按照爆破设计加工和记录，每个炮孔的药柱宜设置两根防水导爆索、两发电子雷管，并用竹片将药包绑扎牢固，起爆体宜采用防水乳化炸药，药室装药应遵循先下后上、先里后外的原则，药室、导洞、连通洞封堵前应做好专项检查，各药室口处宜采用掺砂黄泥或粘土封堵，导洞和连接洞采用快硬水泥灌浆封堵。

说明：为了保证爆破起爆的成功率，采用两发雷管复式起爆网络。岩塞能够准爆，增加可靠度，每个炮孔应不少于两发雷管，组成复式起爆网路。每个药包采用两发电子雷管，1发位置于靠近孔口的端部正向起爆，1发位置于孔底反向起爆。

堵塞长度与孔底抵抗线基本一致，使炮孔爆破时能够向孔两端作用，防止炮孔向一端爆破。

参照《水下岩塞爆破设计规范》(NB/T 11667-2024)第7.5.1条“水下岩塞爆破工程起爆网路不应少于2套”并结合三亚西水中调工程岩塞爆破等工程实例做出的相关规定。三亚西水中调工程岩塞爆破每个药包采用两发电子雷管，1发位置于靠近孔口的端部正向起爆，1发位置于孔底反向起爆。

4.4应采用电子雷管复式起爆网路，电子雷管脚线、导爆索端头均应做好防水防潮处理，装药、联网、封堵和充水补气工作完成后进行最后联网检测，爆破前，应制定爆破警戒专项方案。

说明：在三亚西水中调工程岩塞爆破中由于受到高端材料进口管控的限制，不能正常采购进口的电子雷管，只能采购国产电子雷管。为了确保起爆可靠性，采用高精度非电及电子雷管复复式起爆系统。

## 4.5采用气垫式岩塞爆破时，应根据设计气垫体积的大小，结合库水位确定充水水位。应设置集渣坑水位视频监测系统，随时调控补气的速率，确保维持设计的气室体积。

参照《水下岩塞爆破设计规范》(NB/T 11667-2024)第11.0.6条“采用水垫或气垫方式进行水下岩塞爆破，应对充水水位误差、水位自动监测系统、泄漏补救措施等提出技术要求。”并结合三亚西水中调工程岩塞爆破等工程实例做出的相关规定。在三亚西水中调工程岩塞爆破中，根据岩塞爆破设计，岩塞爆破是在有压工况下进行爆破，需要向聚渣坑和闸门井充水。岩塞爆破前，集渣坑充水的同时，空压机也向集渣坑内充气，在岩塞底部与集渣坑之间形成一个气囊，使岩塞爆破时岩塞底部与下游水体分隔开。充水加压是为了爆破后，岩渣在集渣坑堆积形态满足要求，且基本无岩渣进入聚渣坑后的主洞内，防止闸门井涌浪水位喷出闸门井口外。进行了集渣坑充水及集渣坑充水同时充气，保持岩塞底部水位控制在预定的高程范围内。

在气垫区域内安装摄像装置，在岩塞爆破前的充水充气期间，动态监测气垫水位监测，对工程爆破顺利实施提供可靠依据（见图10和图11）。

图10  1月8日17:20时气垫水位（20m）  图11  临爆前的气垫水位（20.2m）

- （五）爆破安全监测

## 岩塞爆破安全监测部位包括岩塞口边坡、进/出水口段混凝土及钢筋、断层、隧洞进/出水口段岩体、闸门井及设备、附近建筑物、发电厂房主要设备、大坝等。监测技术要求应满足现行行业标准《水电水利工程爆破安全监测规程》DL/T5333的要求。爆破动应变监测测点应布置于结构体关键部位内部或表面，监测仪器线缆保护套管宜为镀锌钢管，宏观调查与巡视检查应采取爆前、爆后对比检测方法，岩塞口水域、爆破危害可能影响区域等应进行全程视频监控。

说明：三亚西水中调工程岩塞爆破期间，在岩塞口附近的衬砌、闸门井及机电控制设施、水库、大坝布设振动速度、动应变、水中冲击波压力等传感器及视频（含照明）装置，观察岩塞爆破振动速度、水中冲击波压力、动应变、水面运动及爆通情况等（如图12），并以此分析岩塞爆破现象及影响情况。

图12  工程区位置示意图

三亚市西水中调工程岩塞爆破现场测试项目的主要内容包括爆破地震效应、对周围已有重要建（构）筑物的振动影响、水中冲击波压力、洞内冲击波压力、混凝土顶拱结构动应变与振动监测、岩塞爆通现象、水面运动现象及宏观调查等观测观察项目。

三亚市西水中调工程岩塞爆破采用充水爆破方案，且保气效果较好，临爆前的充水水位达到了设计指标，因此本次岩塞爆破的闸门井井喷现象很弱，并未有水柱喷出，仅有少量白烟从井口溢出（见图13）。岩塞起爆后大约4s白烟开始喷出，一直持续了大约12s，然后趋于平静。

白色烟雾

图13  闸门井口白烟溢出（0.52s）

- （六）爆后检查

在确认现场安全后方可解除警戒，进行爆破后检查。爆破后检查的范围应包括岩塞口边坡、洞脸、岩塞口、隧洞渐变段、集渣坑及堆渣体、闸门井、堵头段、岩塞爆口周边临近的建（构）筑物、金结及机电设备、地下管线、水域水质、水生物等。爆破后检查采用宏观调查、巡视检查、测量、视频摄像等方式。水下岩塞爆破前应对水下机器人（ROV）、视频摄像采集系统等进行预演、测试，保证镜头拍摄清晰、数据传输、存储正常。水下岩塞爆破后检查时间及频次应根据工程等级、地质条件、爆破规模、岩塞特性及周边环境敏感程度等具体情况确定。对爆破后检查结果进行综合分析，提出专项检查报告，对检查发现的异常情况提出分析意见及处理建议。爆破后检查记录应真实、完整，并留档备查，便于追溯和安全评估。

参照《水下岩塞爆破设计规范》(NB/T 11667-2024)第11.0.8条“水下岩塞爆破后应进行水下地形测量、岩塞成型断面测量、集渣坑堆渣曲线测量、混凝土建（构）筑物裂缝检测等工作，分析和评价爆破效果；应对岩塞口形状、尺寸、集渣高程和形态、集渣坑、连接段、闸门井结构等提出水下检查技术要求和处理措施。”并结合三亚西水中调工程岩塞爆破等工程实例做出的相关规定。

三亚市西水中调工程岩塞爆破后对岩塞口现场进行检查，岩塞口现场主要包括闸门井及周围边坡。其中，闸门井为钢筋混凝土衬砌结构，地表以下全部浇筑完成，闸门井口表面未见裂缝。闸门井背侧山坡由喷混凝土防护，上游侧边坡为自然边坡，上下游边坡及两侧绿色植被发育，地表未见明显裂缝。在闸门井周围施工平台的料堆隔墙上发现几处裂缝（见图14），其调查尺寸数据见表2。

爆破后，再次对上述裂缝进行对比测试，数据亦见表2。观察及实测结果显示，闸门井周围挡坎混凝土裂缝爆破后没有进一步加宽，其表面涂抹的石膏标识未见开裂，说明本次岩塞爆破对闸门井及周围建（构）筑物没有破坏影响。

#1

#2

图14  闸门井四周挡水坎典型裂缝（爆前）

表2  岩塞口现场爆破前后宏观调查记录表

| 编号 | 位 置 | 爆前 |  | 爆后 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 缝宽(mm) | 石膏抹缝 | 缝宽(mm) | 现 象 |  |
| #1 | 料堆隔墙 | 1.2 | 有 | 1.2 | 没变化 |  |
| #2 | 料堆隔墙 | 5.5 | 无 | 5.5 | 没变化 |  |

- 大隆水库大坝目前仅有渗流监测项目，现有完好仪器49支渗压计，分别在爆破当天的早8:00（爆破前）和晚16:57（爆破后）进行测试，两次测值及变化情况见表3。

附表3  西水中调工程取水口岩塞爆破大隆水库坝体渗流监测统计表  单位：m

| 测点编号 | 埋设高程（m） | 2025-1-10 8:00 | 2025-1-12 16:57 | 水位变化差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 12.60 | 15.82 | 15.82 | 0.00 |  |
| P1-02 | 44.42 | 57.82 | 57.82 | 0.00 |  |
| P1-03 | 46.34 | 55.24 | 55.24 | 0.00 |  |
| P1-04 | 44.90 | 45.60 | 45.60 | 0.00 |  |
| P1-06 | 43.80 | 52.46 | 52.57 | 0.11 |  |
| P2-01 | 35.80 | 62.13 | 62.11 | -0.02 |  |
| P2-02 | 50.80 | 65.66 | 65.63 | -0.03 |  |
| P2-03 | 29.71 | 57.37 | 57.39 | 0.02 |  |
| P2-04 | 45.80 | 59.86 | 59.85 | -0.01 |  |
| P2-05 | 60.80 | 65.00 | 64.99 | -0.01 |  |
| P2-07 | 28.40 | 42.18 | 42.12 | -0.06 |  |
| P2-08 | 17.60 | 17.69 | 17.69 | 0.00 |  |
| P2-09 | 21.29 | 30.31 | 30.32 | 0.01 |  |
| P2-10 | 32.80 | 39.10 | 39.10 | 0.00 |  |
| P2-11 | 45.80 | 46.41 | 46.35 | -0.06 |  |
| P2-12 | 55.80 | 57.80 | 57.80 | 0.00 |  |
| P2-13 | 30.80 | 32.75 | 32.75 | 0.00 |  |
| P2-15 | 22.83 | 23.38 | 23.38 | 0.00 |  |
| P3-01 | 35.82 | 61.46 | 61.45 | -0.01 |  |
| P3-02 | 50.80 | 64.80 | 64.80 | 0.00 |  |
| P3-03 | 30.80 | 57.67 | 57.68 | 0.01 |  |
| P3-04 | 45.83 | 60.36 | 60.36 | 0.00 |  |
| P3-05 | 60.80 | 65.11 | 65.11 | 0.00 |  |
| P3-07 | 27.60 | 45.27 | 45.28 | 0.01 |  |
| P3-08 | 18.18 | 44.19 | 44.15 | -0.04 |  |
| P3-09 | 20.90 | 32.42 | 32.43 | 0.01 |  |
| P3-12 | 55.80 | 57.02 | 57.02 | 0.00 |  |
| P3-13 | 30.80 | 31.74 | 31.74 | 0.00 |  |
| P3-15 | 23.06 | 23.99 | 24.00 | 0.01 |  |
| P4-01 | 35.80 | 64.05 | 64.06 | 0.01 |  |
| P4-02 | 50.80 | 64.86 | 64.88 | 0.02 |  |
| P4-03 | 30.80 | 61.71 | 61.77 | 0.06 |  |
| P4-04 | 45.82 | 57.06 | 57.07 | 0.01 |  |
| P4-05 | 60.80 | 65.17 | 65.17 | 0.00 |  |
| P4-06 | 20.94 | 55.44 | 55.44 | 0.00 |  |
| P4-07 | 27.52 | 45.62 | 45.62 | 0.00 |  |
| P4-08 | 17.85 | 21.13 | 21.13 | 0.00 |  |
| P4-11 | 45.80 | 49.84 | 49.84 | 0.00 |  |
| P4-14 | 40.80 | 42.53 | 42.42 | -0.11 |  |
| P4-15 | 22.80 | 27.55 | 27.55 | 0.00 |  |
| P5-01 | 48.85 | 64.10 | 64.08 | -0.02 |  |
| P5-02 | 42.21 | 60.56 | 60.55 | -0.01 |  |
| P5-04 | 42.65 | 58.30 | 58.30 | 0.00 |  |
| UP02 | 66.10 | 66.16 | 66.15 | -0.01 |  |
| UP03 | 71.12 | 72.10 | 72.07 | -0.03 |  |
| UP09 | 64.50 | 69.37 | 69.36 | -0.01 |  |
| UP10 | 67.38 | 68.67 | 68.59 | -0.08 |  |
| UP11 | 62.43 | 64.37 | 64.44 | 0.07 |  |
| UP13 | 43.91 | 48.53 | 48.53 | 0.00 |  |

注：仪器安装高程及水位均按85高程计，爆破前后水位基本持平。

比对结果表明，爆破前、后各仪器的水位观测差值绝大多数为零，个别偏大的也在±0.11mm以内，处于测试误差范围，即大坝内各项渗流监测指标均为发生变化，表明岩塞爆破未对大坝渗流造成影响。

库区内的水中冲击波和隧洞内的压力测值均不高，不会对周围水工建筑物造成破坏影响。

三亚大隆水库水下岩塞爆破三维勘测结果，本次工作主要采用最新研发的隧洞检测专用水下机器人系统Dive T_scaner以及潜蛟P200水下高清光学摄影水下机器人两个设备进行检测。根据水下测量结果显示，岩塞口形态较为平坦光滑，洞口呈略微不规则圆形，直径约为8.97-9.21米之间，正对洞口右上角以及右下角分别有一个较大的石头清晰可见，右上角石头出露体积约为3.36×2.04×0.75米，右下角石头出露体积约为2.07×1.27×0.49米。洞口正下方河床有明显爆破后形成的堆渣，堆渣体宽约8.62米，长5.87米，最大堆积高度约为0.6米。

爆破实际产生的洞口直径为9m左右，大于岩塞口设计直径（8.0m~5m），满足设计要求。在洞口附近聚集的较大石块与堆渣可能局部遮挡洞口，但因岩塞口实际成洞面积较大，遮挡面积有限，不会对隧洞的过流能力产生影响；根据聚渣坑内堆渣的测量结果，爆破产生的岩渣未超出桩号ZD0－93.600处的混凝土挡渣坎，岩渣没有进入主洞，同时因运行时水流流速很小，小于0.5m3/s，可保证岩渣在运行时也不会进入主洞；岩渣堆积后形成的最小净空高度约为4.7m，没有堵塞主洞输水断面，满足过流要求。

- 重大意见分歧的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

- 实施标准的措施

- （一）标准报批发布后，成立标准宣贯工作组

本标准发布后，成立以主要起草人为成员的标准宣贯工作组，主要负责标准的宣贯实施培训计划制定、标准实施交流会策划、标准实施信息反馈收集和标准实施效果评估等工作，并根据标准实施信息反馈和标准实施效果评估情况，及时组织标准复审修订。

- （二）组织开展标准宣贯培训

标准发布实施后，标准宣贯工作小组制作标准解读宣贯培训PPT课件和标准核心技术明白书，并按标准宣贯培训计划深入广西区内工程施工相关单位组织技术人员开展标准宣贯培训，对标准进行逐条解读，让技术人员掌握标准核心技术内容，助力标准实施落地。

- （三）开展标准实施交流会，收集标准实施反馈信息

标准起草小组深入广西区内工程施工相关单位组织技术人员召开标准实施交流会，听取标准实施过程中存在的问题并做好记录和解答，对存在的问题组织专家团队进行研讨，为标准的复审修订做准备。

- （四）开展标准实施效果评估

标准实施满2年，每年标准宣贯工作组采取网络调查、问卷调查、实地调研、召开座谈会或论证会、专家咨询等方式开展标准实施效果评估，并形成标准实施效果评估报告，为标准的复审修订做准备。

- 其他应当说明的事项

无。

自我承诺：本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《水下岩塞爆破施工》

标准编制工作组

2025年11月5日