| ICS | 13.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. A 12 |

团体标准

T/GXAS XXXX—2024

潮汐区域长大复杂构型输水管道沉管下水施工技术规范

Specification for the construction of water pipeline launching in tidal areas with large and complex configurations

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  施工前准备	2

5.1  工程调查	2

5.2  施工方案编制及手续办理	2

5.3  施工平面布置	2

6  管道制作	3

6.1  一般规定	3

6.2  管道坡口加工、清理、组对、焊接	3

6.3  管道补口、补伤	3

7  基槽开挖及处理	4

7.1  一般规定	4

7.2  测量放线	4

7.3  基槽开挖及处理施工	4

8  沉管下水施工	5

8.1  一般规定	5

8.2  利用潮汐水位差下水施工	5

8.3  牵引拖管下水施工	6

8.4  滑移滚管下水施工	7

9  安全与环境保护	7

10  工程质量验收	8

附录A（规范性）  利用潮汐水位差下水施工	9

附录B（规范性）  牵引拖管下水施工	11

附录C（规范性）  滑移滚管下水施工	12

参考文献	13

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西建筑业联合会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西北投环保水务集团有限公司，广西钦州北投环保水务有限公司，广西大学。

本文件主要起草人：韦纯忠、陈光辉、胡汉钢、蒋严波、谭鹏、胡荣峰、朱高俊、罗程璟、黄安琪、奉小双、赵刚、陈新宇、李文广、王小江、巫志文、陈煜政、谢灿荣。

潮汐区域长大复杂构型输水管道沉管下水施工技术规范

范围

本文件界定了潮汐区域长大复杂构型输水管道沉管下水施工涉及的术语和定义，规定了潮汐区域长大复杂构型输水管道沉管下水的基本要求、施工前准备、管道制作、基槽开挖及处理、下水施工、安全与环境保护、工程质量验收的技术要求。

本文件适用于潮汐区域、长大复杂构型、钢管、水面浮运法沉管施工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50013  室外给水设计标准

GB 50026  工程测量规范

GB 50268  给水排水管道工程施工及验收规范

GB 50289  城市工程管线综合规划规范

GB 50369  油气长输管道工程施工及验收规范

GB/T 33487  船舶与海上技术 船舶下水用气囊

术语和定义

GB 50268界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

潮汐区域  tidal region

潮汐水位变化较大，潮汐影响显著的沿海地区。

长输水管道  long-distance water pipeline

长度大于150 m的拼接管道。

大输水管道  large aqueduct

直径大于等于1600 mm的管道。

复杂构型  complex configuration

除规则直线型结构外的其他结构形式，通常为贴合河床的复杂的不规则结构形式。

基本要求

施工单位应具备相应的施工资质，施工人员应具备相应的资格。施工前应结合工程特点，对员工进行质量、健康、安全和环境保护教育及技术交底和培训。

给排水管道工程水下沉管施工和质量管理应遵循相应的施工技术标准。

施工单位应建立健全施工技术、质量、安全生产、健康环境管理体系，制定各项施工管理制度，并贯彻执行。

长大复杂构型输水管道的半成品或成品质量应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。

潮汐区域长大复杂构型输水管道沉管下水施工前应进行潮汐分析与预测工作。

施工单位应组织有关技术管理人员深入现场调查，掌握现场情况，核对设计文件，做好充分的施工准备工作。

管道下水施工方法的选择，应根据管道长度和管径、构型、所处水域的工程水文地质、气象、航运交通等条件，周边环境、建(构）筑物、管线，以及设计要求和施工技术能力等因素，经技术经济比较后确定。

沉管下水施工方案应取得相关河道管理等部门的审批意见。施工船舶、水上设备的停靠、锚泊、作业及管道施工时，应符合航政、航道等部门的有关规定。

沉管处于通航河道时，夜间施工应有保证通航的航标设施。航标配布类别应根据航道条件与运输需要，以河区为单位，通过技术经济论证确定。沉管完成后应在需要在穿河管线的上、下游适当距离的两岸或一岸设置标示，禁止船舶在敷设水底管线的水域抛锚、拖曳航行或垂放重物，警告船舶驶至管线区域时注意采取必要的措施的管线标。

施工场地布置、土石方堆弃及成槽排出的土石方等，不得影响水源环境、水体水质、航运、航道及水利灌溉，也不得影响附近建（构）筑物的正常使用。施工中，对危及的堤岸、管线和建筑物应采取保护措施。

应选择具有足够的提升能力和稳定性能的牵引或起重设备

长大复杂构型管道的沟槽的形状、尺寸和位置应符合设计要求。

潮汐区域长大复杂构型输水管道下水施工应采取安全与环境保护措施。

沉管管线敷设和埋深应符合GB 50289和GB 50013的规定。

施工前准备

工程调查

应根据管道沉管下水施工的任务、目的、要求，针对管道特点和规模，确定搜集、调查资料的内容、范围和深度要求。

工程调查应包括但不限于下列主要内容：

水文地质资料，包括流速、流向、水质等；

潮汐资料，包括潮汐周期长度、高潮位、低潮位、平均潮差、高潮时间、低潮时间等；

工程地质，包括地形、地貌、工程地质等；

现状及规划资料，包括道路交通、航道运输、堤岸防护等；

环境资料应包括管道附近大水域生态保护要求等；

气象资料，包括气温、湿度、降水等；

现场施工条件资料，包括场地、供水供电、建筑材料来源、装备和机械等；

沿线地面、地下及水下建(构）筑物资料，包括建（构）筑物、管线、军事设施等。

施工方案编制及手续办理

施工方案编制应按GB 50268的要求执行。

应在开工前按施工占用水域管理部门要求办理施工所需手续后方可开始船只调配、基槽开挖等需占用水域的工作。

施工平面布置

应结合水陆运输条件、船舶避风锚地设置、土方临时堆放与运输、吊装作业、焊接场地设置、大宗材料、散体物料堆场、管道下沉等的需要，对场区进行功能分区，合理布局。

应以管道焊接、土方临时堆放与运输、管道下水为重点内容进行施工场地布置。

土方临时堆放区的设置和施工应根据沿线堤岸的安全、对邻近码头作业的影响等确定。

基槽开挖时、管道在水面浮运等占用主航道施工应按要求开辟临时航道，并向相关管理部门申请。

机械设备、附属车间、加工场布置应相对集中。

场内施工便道与场外道路应按场区功能分区合理布置。

生产与生活设施应分区设置。

危险品库房设置与管理应按有关管理规定严格实施。

应设置项目办公区域、生活区域、管道加工区域、管道下水区域、砂石料临时堆场、锚地设置以及工程所必需的其它临时性设施。临时设施应满足下列要求:

施工临时设施的布置应服从施工程序和重点工程场地布置的要求；

施工临时设施的平面布置应工程简易，施工方便，造价经济，迅速修成使用；

应不宜占用漫滩阶地，并注意保护农田水利设施，保持原有排灌系统，保护施工现场周围的生态环境。

管道制作

一般规定

管节的材料、规格、压力等级等应符合设计要求，管节宜工厂预制。

管道坡口加工的尺寸和形状应符合设计图纸的要求。

应将管道清洁至设计要求的清洁度标准。

应根据施工场地条件、管道构型参数、设备参数及数量、下水方式等确定管节组对拼装的长度。

沉管管段焊缝应进行100％超声波、100％射线无损检测。

焊工应按规定经相关部门考试合格后持证上岗，并应根据经过评定的焊接工艺指导书进行施焊。

管节进行陆上组对拼装应符合GB 50268的相关规定。

管道坡口加工、清理、组对、焊接

管道坡口加工

对于由钢管制造厂生产的管道的坡口不适用于现场坡口要求，应根据所采用的焊接工艺规程规定的坡口形式在现场加工。

用坡口机对管口切割时，应先调整坡口机与管口保持一定的角度，坡口参数应满足管口组对要求。

坡口加工后，应对坡口角度、坡口钝边等进行测量检查，对于不合格的应重新加工。

坡口加工完毕后，应进行外观检验。

对于不同管道壁厚对口时，应根据相应的焊接工艺规范要求对厚壁管按要求打磨内坡口。

坡口加工合格后，应重新测量管道长度并记录。

管道清理

清理管道时应注意保护管道内涂层不受伤害。应避免采用硬质、尖锐的物体接触管道内涂层。

清口工作完成后应尽快组对焊接。当天完成的清口应当天组对并焊接完成，对于未组对完的管口应用遮盖物保护，下次组对前应重新检查清理。

管道组对

组对前，宜先绘图配管，再根据顺序对管节进行编号。

管口组对的坡口型式应符合焊接工艺规程的规定。管道组对应符合GB 50369的规定。

管道焊接

钢管管段宜在靠近沉管处的场地焊接。具备水上焊接条件时，可在沉管管位处进行管节的焊接连接。

现场焊接宜选择当日温差较小的时段进行焊接作业。

在寒冷或恶劣环境下钢管焊接应符合GB 50268的规定。

管道补口、补伤

外防腐管在现场焊接后、回填前应进行防腐层补口。

管道现场防腐补口、补伤施工应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

防腐层的外表面应平整，无漏涂、褶皱、流淌、气泡和针孔等缺陷；防腐层应能有效地附着在金属表面；补口、补伤材料应按其生产厂家使用说明进行施工。

基槽开挖及处理

一般规定

根据工程地质和水文条件因素以及水上交通和周围环境要求，结合基槽设计要求选用浚挖方式和船舶设备。

水下开挖基槽应根据水域的水文、地质、航运等条件，确定水下挖泥、出泥及水下爆破、出渣等施工方案，必要时可进行试挖或试爆。

水下基槽浚挖前，应对管位进行测量放样复核，开挖成槽过程中应及时进行复测。

应加强复杂构型管道水下基槽拐角或低洼区域的防淤积措施，并定期检查开挖的水下沟槽淤积情况，及时清理淤泥。

测量放线

施工前，应根据设计图纸和施工方案，编制施工测量方案，选定测量控制等级，确定测量方法；应按照设计文件要求沿管线敷设方向采用水下地形测量、浅地层剖面等技术进行预调查，并对影响管线施工的障碍物进行清除。

应复查测量控制点、基准点、水准点。在复测控制网的基础上，根据工程需要适当加密，建立施工测量控制网。

水下地形测量。可采用侧扫声呐进行调查。预调查时可采用侧扫声呐对管道轴线两侧各50 m范围进行扫测。调查中如果发现声呐障碍物，将对声呐障碍物的大小，精确的位置和形状进行详尽的调查。

测量放线定位应包括下列工作：

编制施工场地平面布置图；

建立平面及高程测量控制系统；

放出管道中心线；

确定水上铺管定位控制、基槽定位控制和水下测深控制测量方法；

做好岸上、水上施工导航设施。

测量作业时应分别复核采集数据、实测数据的准确性，结束后，应对外业资料进行检查、整理，如果有超限的应按GB 50026的要求进行补测。

基槽开挖及处理施工

应综合考虑基槽设计、地质条件、水文条件、周边环境、设备资源、纳泥区等因素，选择下列基槽开挖设备和方法：

对河床土层松软、水流速度小、回淤量小的河流，宜采用绞吸式或吸扬式挖泥船开挖管沟；

当河床土层为硬土层或卵石层时，可采用抓斗挖泥船或轮斗挖泥船开挖管沟；

当河床地层为砂土、黏土或夹卵石时，可用拉铲配合其他方法开挖管沟；

当河床底地层为岩石时，可采用炸礁船爆破成沟进行基槽开挖作业。

应根据施工需要，采用水力筛网、储泥池等措施。

进行基槽开挖作业时，应满足下列要求：

对水下土壤层较为均匀的情况，宜采用水平分层开挖；

对长距离的沟槽开挖，宜采用纵向分段开挖，逐步推进。

水下基槽开挖施工应符合GB 50268的规定。

沉管管基处理应符合下列规定：

管道及管道接口的基础，所用材料和结构形式应满足设计要求；

管基顶面高程和宽度应符合设计要求；

基槽开挖应与管道铺设工艺衔接紧凑。

当外界条件不宜采用预开沟施工时，可先将管道敷设在预定管道轴线上，用喷射水流等将管道下方和周围的土壤切削、冲刷和扰动，通过水力（气）喷射和排泥设备将土壤（或泥浆）排出，在管道周围及下方形成管沟。

沉管下水施工

一般规定

岸上的管节组对拼装完成后进行溜放下水作业时，可采用起重吊装、专用发送装置、牵引拖管、滑移滚管等方法下水，对于潮汐河流还可利用潮汐水位差下水。

应在水域边选择溜（吊）放下管方便的场地作为管道预制场，将制作好的管道（段）溜（吊）放下水，沿水面浮运至沉放位置，再沉到河底管沟中心线。

管节（段）吊运应符合下列要求：

吊装设备、吊点位置的选择应根据施工条件通过计算确定，安装与使用应符合起重吊装及有关安全操作技术规定；

吊点、牵引点位置应设置管段保护装置，起吊缆绳不应直接捆绑在管壁上；

利用河道进行船吊起重作业时应遵守当地河道管理部门的有关规定。

在管道（段）下水、浮运、沉放过程中，应采取措施防止管线（段）产生超过允许的轴向扭曲、环向变形、纵向弯曲以及管道（段）防腐层损伤等现象，局部损坏时应及时修补。

采用牵引绳进行管道牵引拖拽时应符合下列要求：

牵引绳应采用具有足够的强度、耐磨性和抗腐蚀性的材料，如钢丝绳、尼龙绳、聚酯绳等；

牵引过程中，应确保牵引力小于牵引绳的最小破断拉力；

应在管道上设置安全可靠的绑扎点，牵引绳绑扎完成后应检查确认绑扎牢固；

牵引绳在拖拽过程中应保持均匀的张力。

应根据设计要求、现场情况及施工能力采取下列技术措施：

整体组对拼装、整体浮运、整体沉放；

分段组对拼装、分段浮运，管间接口在水上连接后整体沉放；

分段组对拼装、分段浮运，沉放后管段间接口在水下连接。

管道下水作业前应做好下列准备工作：

选择高潮位状态、水文和气象变化相对稳定，水流速度相对较小（流速在 0.5 m/s 以下）的时段进行下水作业；

组对拼装后管段符合相关规范和下水要求；

下水施工阶段的管道强度、刚度、稳定性以及管道下水后的浮力验算合格。当管道重量大于浮力时，可采用加刚性浮筒或柔性浮囊的方法增加管道浮力；

管道下水机械设备到位，滑道、滑轨、下水沟槽等修建完成；

管道两端完成封堵，气密性试验合格；

已制定施工保护措施和应急预案、相关材料准备齐全。

利用潮汐水位差下水施工

潮汐区域长大复杂构型输水管道（段）采用利用潮汐水位差方式进行下水施工，应进行下水时间、下水沟槽、管道利用潮汐水位差下水等内容设计，可按附录A布置施工。

应选择潮位较高且潮差较大的时间段进行下水施工。最高潮位状态下，下水沟槽水深应符合式（1）规定：

H≫D0	()

式中：

H  ——最高潮位状态下沟槽水深（mm ）；

D0   ——管子外径（mm ）。

应实时监测潮汐水位变化情况，在实际水位符合预期情况下进行下水施工。

应制定应急预案，包括潮汐变化超出预期时的应对措施。

开挖的下水沟槽应符合下列规定：

应根据管道的规格、构型和潮汐变化设计沟槽的尺寸；

沟槽底部宽度可按式（2） 的规定确定：

W≫W0+1000	()

式中：

W  ——沟槽底部宽度（mm ）；

W0  ——复杂构型管道最大宽度（mm ）。

沟槽深度可按式（3）的规定确定：

H1≫H+500	()

式中：

H1  ——沟槽深度（mm ）；

H   ——最高潮位状态下沟槽水深（mm ）。

沟槽长度可按式（4）的规定确定：

L≫L0+3	()

式中：

L  ——沟槽长度（m ）；

L0  ——管道长度（m ）。

沟槽边坡坡比应根据地质条件设计确定，并应对边坡采取加固保护措施；

沟槽内应采取防渗措施避免沟槽渗水。

管道利用潮汐水位差下水应符合下列规定：

应在高潮位来临前，完成管道下水准备工作，并预先将管道平稳放置在沟槽内；

应在管道就位后开挖下水沟槽端，使沟槽与海（水）域联通；

应实时监测管道的上浮情况，在管道上浮至适当高度时，即可拖运；

拖运过程应做好管道保护措施，并控制好拖运速度和方向。

下水场地符合下列规定时，也可不开挖下水沟槽：

场地位于岸边，低潮位状态有足够空间满足管道布置，高潮位状态有足够水位满足管道上浮；

低潮位状态下，岸边空间的宽度与长度应符合8.2.5中沟槽底部宽度与沟槽长度的规定：

高潮位状态下，下水场地水位高度应符合式（5）规定：

H2≫0.2D0	()

式中：

H2  ——管道飘浮后管道底部与地面之间的距离（mm ）；

D0   ——管子外径（mm ）。

场地地面平整坚固、无障碍物。

牵引拖管下水施工

潮汐区域长大复杂构型输水管道（段）采用牵引拖管方式进行下水施工，应进行牵引道、减阻装置、管道牵引等内容设计，可按附录B布置施工。

牵引道设计应符合下列规定：

应根据管道长度、口径和构型进行牵引道的平面尺寸设计；

应根据施工需求和管道的重量计算合理的牵引道坡度，坡度不宜过大，应在2%范围内；

应对牵引道进行分层压实或平整硬化处理；

牵引道满足管道竖向布置。

应采用减阻装置避免管道与牵引道直接接触，减阻装置应根据管道的重量、口径、构型和长度进行设计，可采用滑轨或高压气囊作为减阻装置。

采用滑轨作为减阻装置进行牵引拖管下水施工应符合下列规定：

滑轨材料应具有足够的强度和耐腐蚀性，材料尺寸应根据管道口径、重量确定；

应确保管道在整个滑动过程中都有滑轨支撑，滑轨长度应覆盖从牵引道到水面的距离；

滑轨间距应根据管道受力验算确定；

应采取安全可靠的固定措施稳定滑轨。

采用高压气囊作为减阻装置进行牵引拖管下水施工应符合下列规定：

气囊布置间距和数量应根据验算确定，满足管道牵引拖管下水要求；

应采取措施保证管道在牵引拖管过程的稳定性；

气囊的材料性能、外观、尺寸偏差、气密性、压缩性能、承载力性能等应符合GB/T 33487的规定。

管道牵引应符合下列规定：

牵引设备设计应根据验算情况选择合适的牵引设备，安装与使用应符合有关安全操作技术规定；

应控制管道的牵引速度不高于13 m/min；

应在牵引过程中持续观察管道的位置和姿态；

应实时监测牵引力。

滑移滚管下水施工

潮汐区域长大复杂构型输水管道（段）采用滑移滚管方式进行下水施工，应进行场地、滑轨、管道滑移等内容设计，可按附录C布置施工。

场地设计应符合下列规定：

应选择靠近岸边的平坦地带且满足管道横向布置，便于管道从陆地滑入水中，考虑潮汐影响，应尽量选择在低潮时可以露出水面的区域；

当地层软弱不利于施工时，可采用换填法、强夯法、预压法等方法进行加固处理，加固施工应遵循国家和行业的相关规定；

地面应进行平整处理；

应根据施工需要设置一定的坡度，坡度不应大于5%。

滑轨设计应符合8.3.4规定。

管道滑移设计应符合下列规定：

牵引设备应控制滑移速度和方向；

应在管道与滑轨之间使用石墨粉、润滑脂或固体润滑剂等润滑材料，减小滑移阻力；

应设置紧急制动装置，并在滑移过程中持续监控管道的状态。

安全与环境保护

潮汐区域沉管下水施工应遵循国家和行业有关健康、安全与环境的法律、法规及相关规定。

施工前应制定可行的施工作业安全措施和应急预案，应配备足够的应急资源并进行应急演练。同时应确保通讯畅通，指挥到位步调一致。

施工前应编制健康、安全与环境的作业计划书，并相关人员进行健康、安全与环境管理的专项培训。

施工现场应按照国家规范、技术规程及当地主管部门要求进行围蔽，施工区域应与办公、生活区划分清晰，并应采取相应的隔离措施。

施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应有施工现场总平面图和安全生产、文明施工等制度牌。

施工现场临时用房应选址合理，并应符合安全、消防、环境保护要求和国家有关规定。

施工中泥浆、水、气体的排放和弃碴应符合环境保护要求。施工中应采取措施减少施工噪声、振动。

施工中配电箱应放置在避水、干燥的地方，且接地良好，并应密封。同时应设专人管理并定期检查、维修和保养。

沉管下水施工作业应设置安全警戒区。

特种作业人员、特种设备操作人员等施工作业人员应持证上岗，严禁工作人员违章作业，管理人员违章指挥。

工程质量验收

沉管下水施工工程采用的主要材料、半成品、成品应进行进厂检验。凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料，应按专业工程施工规范、验收规程和设计文件等规定进行复验，并经监理工程师检查认可。

沉管下水施工工程施工质量验收应在施工单位自检基础上，按检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程的顺序进行，并应符合国家及行业相关规定。

单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批的划分可按GB 50268规定 在工程施工前确定，质量验收记录可按GB 50268规定填写。

检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程质量验收合格应符合国家及行业相关规定。

工程质量验收不合格时，按国家及行业相关规定处理。

通过返修或加固处理仍不能满足结构安全或使用功能要求的分部（子分部）工程、单位（子单位）工程，严禁验收。

检验批及分项工程应由专业监理工程师组织施工项目的技术负责人（专业质量检查员）等进行验收。

分部（子分部）工程应由总监理工程师组织施工项目负责人及其技术、质量负责人等进行验收。对于涉及重要部位的地基基础、主体结构等分部（子分部）工程，设计和勘察单位工程项目负责人、施工单位技术质量部门负责人应参加验收。

单位工程经施工单位自检合格后,应由施工单位向建设单位提出验收申请。单位工程有分包单位施工时，分包单位对所承包的工程应进行自检，并按现行国标《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定进行验收，验收时总承包单位应派人参加；分包工程完成后，应及时地将有关资料移交总承包单位。

对符合竣工验收条件的单位工程，应由建设单位按规定组织验收。施工、勘察、设计、监理等单位等有关负责人以及该工程的管理或使用单位有关人员应参加验收。

参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可由工程所在地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调解决。

（规范性）
利用潮汐水位差下水施工

利用潮汐水位差下水施工（下水沟槽）示意图见图A.1，利用潮汐水位差下水示意图（岸边场地）见图A.2。

标引序号说明：

- ——下水沟槽；

- ——下水管道；

- ——堤坝；

- ——拖运船；

- ——牵引绳。

利用潮汐水位差下水施工示意图（下水沟槽）

标引序号说明：

① ——吊装设备；

② ——下水管道；

③ ——牵引绳；

④ ——拖运船。

利用潮汐水位差下水施工示意图（岸边场地）

（规范性）
牵引拖管下水施工

牵引拖管下水施工示意图见图B.1。

标引序号说明：

- ——牵引道；

- ——下水管道；

- ——减阻装置(气囊）；

- ——牵引船；

- ——牵引绳。

牵引拖管下水施工示意图

（规范性）
滑移滚管下水施工

滑移滚管下水施工示意图见图C.1。

标引序号说明：

- ——制动装置；

- ——牵引绳；

- ——下水管道；

- ——滑轨；

- ——牵引设备。

滑移滚管下水施工示意图

参考文献

- DB/T 29-242  给水排水管道水下沉管工程施工及验收规程